**Раздел XV. График выполнения работ (оказания услуг).**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | № МКД в лоте | Адрес МКД | Сметная стоимость работ в МКД, руб. | срок выполнения работ, дней | дата начала работ по объекту |
| **47** | 1 | ул. Льва Толстого, 54 | 2 064 670,00 | 60 | 11.08.17 |
| 2 | ул. Василия Кучера, 3 | 893 440,00 | 30 | 11.08.17 |
| 3 | ул. Харьковская, 25 | 1 002 245,00 | 30 | 18.08.17 |
| 4 | ул. Керченская, 32 | 1 961 150,00 | 60 | 18.08.17 |
| 5 | ул. Коммунистическая, 20 | 1 477 180,00 | 45 | 25.08.17 |
| 6 | ул. Очаковцев, 21 | 1 589 342,00 | 45 | 25.08.17 |
| **48** | 1 | ул. Горпищенко, 17 | 3 338 130,00 | 60 | 11.08.17 |
| 2 | ул. Гоголя, 11 | 782 380,00 | 30 | 18.08.17 |
| 3 | ул. Николая Музыки, 4 | 1 066 250,00 | 30 | 18.08.17 |
| 4 | ул. Николая Музыки, 8 | 816 820,00 | 30 | 25.08.17 |
| 5 | ул. Советская, 14 | 733 626,00 | 30 | 25.08.17 |

Конечной (предельной) датой выполнения работ (оказания услуг) по лоту № 47 (по всем объектам лота № 47) является «15» ноября 2017г.

Конечной (предельной) датой выполнения работ (оказания услуг) по лоту № 48 (по всем объектам лота № 48) является «10» ноября 2017г.