**Раздел XV. График оказания услуг и (или) выполнения работ.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (Объекта)  в г. Севастополе | Сметная стоимость работ в МКД, руб. | Виды  выполняемых работ (оказываемых услуг) | Срок выполнения работ |
| 1 | ул. Василия Жукова, 42 | 1 276 383,00 | 1.1. Инженерно-техническое обследование строительных конструкций здания и оценка их технического состояния; составление заключения (отчета) с выводами и рекомендациями по капитальному ремонту; разработка Задания на проектирование; утверждение Задания на проектирование у Заказчика. | с 1 по 10 день  с даты заключения Договора |
| 1.2. Разработка проектной документации;  предоставление проектной документации на согласование (утверждение) Заказчика | с 11 по 40 день  с даты заключения Договора |
| 1.3. Получение Подрядчиком заключений экспертиз и сдача проектной документации Заказчику | с 41 по 75 день  с даты заключения Договора |
| 1.4. Выполнение работ по капитальному ремонту Объекта | с 76 по 165 день  с даты заключения Договора |
| 2 | ул. Крестовского, 79 | 535 062,30 | 1.1. Инженерно-техническое обследование строительных конструкций здания и оценка их технического состояния; составление заключения (отчета) с выводами и рекомендациями по капитальному ремонту; разработка Задания на проектирование; утверждение Задания на проектирование у Заказчика. | с 1 по 10 день  с даты заключения Договора |
| 1.2. Разработка проектной документации;  предоставление проектной документации на согласование (утверждение) Заказчика | с 11 по 40 день  с даты заключения Договора |
| 1.3. Получение Подрядчиком заключений экспертиз и сдача проектной документации Заказчику | с 41 по 75 день  с даты заключения Договора |
| 1.4. Выполнение работ по капитальному ремонту Объекта | с 76 по 165 день  с даты заключения Договора |
| 3 | Дальнее село, 3 | 1 454 631,00 | 1.1. Инженерно-техническое обследование строительных конструкций здания и оценка их технического состояния; составление заключения (отчета) с выводами и рекомендациями по капитальному ремонту; разработка Задания на проектирование; утверждение Задания на проектирование у Заказчика. | с 1 по 10 день  с даты заключения Договора |
| 1.2. Разработка проектной документации;  предоставление проектной документации на согласование (утверждение) Заказчика | с 11 по 40 день  с даты заключения Договора |
| 1.3. Получение Подрядчиком заключений экспертиз и сдача проектной документации Заказчику | с 41 по 75 день  с даты заключения Договора |
| 1.4. Выполнение работ по капитальному ремонту Объекта | с 76 по 165 день  с даты заключения Договора |
| 4 | ул. Гавена, 12А | 2 037 120,00 | 1.1. Инженерно-техническое обследование строительных конструкций здания и оценка их технического состояния; составление заключения (отчета) с выводами и рекомендациями по капитальному ремонту; разработка Задания на проектирование; утверждение Задания на проектирование у Заказчика. | с 1 по 10 день  с даты заключения Договора |
| 1.2. Разработка проектной документации;  предоставление проектной документации на согласование (утверждение) Заказчика | с 11 по 40 день  с даты заключения Договора |
| 1.3. Получение Подрядчиком заключений экспертиз и сдача проектной документации Заказчику | с 41 по 75 день  с даты заключения Договора |
| 1.4. Выполнение работ по капитальному ремонту Объекта | с 76 по 165 день  с даты заключения Договора |
| 5 | ул. Павла Дыбенко, 4 | 3 275 307,00 | 1.1. Инженерно-техническое обследование строительных конструкций здания и оценка их технического состояния; составление заключения (отчета) с выводами и рекомендациями по капитальному ремонту; разработка Задания на проектирование; утверждение Задания на проектирование у Заказчика. | с 1 по 10 день  с даты заключения Договора |
| 1.2. Разработка проектной документации;  предоставление проектной документации на согласование (утверждение) Заказчика | с 11 по 40 день  с даты заключения Договора |
| 1.3. Получение Подрядчиком заключений экспертиз и сдача проектной документации Заказчику | с 41 по 75 день  с даты заключения Договора |
| 1.4. Выполнение работ по капитальному ремонту Объекта | с 76 по 165 день  с даты заключения Договора |
| 6 | пр-т. Победы, 21 | 1 101 318,00 | 1.1. Инженерно-техническое обследование строительных конструкций здания и оценка их технического состояния; составление заключения (отчета) с выводами и рекомендациями по капитальному ремонту; разработка Задания на проектирование; утверждение Задания на проектирование у Заказчика. | с 1 по 10 день  с даты заключения Договора |
| 1.2. Разработка проектной документации;  предоставление проектной документации на согласование (утверждение) Заказчика | с 11 по 40 день  с даты заключения Договора |
| 1.3. Получение Подрядчиком заключений экспертиз и сдача проектной документации Заказчику | с 41 по 75 день  с даты заключения Договора |
| 1.4. Выполнение работ по капитальному ремонту Объекта | с 76 по 165 день  с даты заключения Договора |
| 7 | ул. Ивана Пахомова, 1А | 1 365 507,00 | 1.1. Инженерно-техническое обследование строительных конструкций здания и оценка их технического состояния; составление заключения (отчета) с выводами и рекомендациями по капитальному ремонту; разработка Задания на проектирование; утверждение Задания на проектирование у Заказчика. | с 1 по 10 день  с даты заключения Договора |
| 1.2. Разработка проектной документации;  предоставление проектной документации на согласование (утверждение) Заказчика | с 11 по 40 день  с даты заключения Договора |
| 1.3. Получение Подрядчиком заключений экспертиз и сдача проектной документации Заказчику | с 41 по 75 день  с даты заключения Договора |
| 1.4. Выполнение работ по капитальному ремонту Объекта | с 76 по 165 день  с даты заключения Договора |