**Раздел XV. График выполнения работ (оказания услуг).**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | № МКД в лоте | Адрес МКД | Сметная стоимость работ в МКД, руб. | срок выполнения работ, дней | дата начала работ по объекту |
| **68** | 1 | пр. Генерала Острякова, 54 | 2 345 710,00 | 45 | 28.09.17 |
| 2 | ул. Гоголя, 51 | 1 312 930,00 | 30 | 05.10.17 |
| 3 | пл. Пирогова, 6а | 1 884 000,00 | 40 | 28.09.17 |
| 4 | ул. Курганная, 16 | 2 577 330,00 | 45 | 28.09.17 |
| 5 | ул. Токарева, 16 | 669 410,00 | 30 | 05.10.17 |
| **69** | 1 | ул. Шабалина, 3 | 1 699 500,00 | 40 | 28.09.17 |
| 2 | ул. Супруна, 8 | 1 113 650,00 | 30 | 12.10.17 |
| 3 | ул. Аксютина, 34 | 1 774 110,00 | 40 | 28.09.17 |
| 4 | ул. Богдана Хмельницкого, 60 | 1 295 190,00 | 30 | 12.10.17 |
| 5 | ул. Драпушко, 4 | 1 570 370,00 | 40 | 05.10.17 |
| 6 | ул. Крестовского, 1 | 1 602 200,00 | 40 | 05.10.17 |

Конечной (предельной) датой выполнения работ (оказания услуг) по лоту № 68 (по всем объектам лота № 68) является «30» ноября 2017г.

Конечной (предельной) датой выполнения работ (оказания услуг) по лоту № 69 (по всем объектам лота № 69) является «30» ноября 2017г.